## Приложение 1

# Мероприятия и финансирование муниципальной программы «Профилактик социально-негативных явлений в Нижнеудинском районе» на 2016-2018 годы за 2016 год

|  |
| --- |
| «Профилактика социально-негативных явлений в Нижнеудинском районе» на 2016-2018годы.Подпрограмма 1 «Профилактика наркомании» |
| Управление по развитию культурной сферы, библиотечного обслуживания и физической культуры администрации муниципального образования «Нижнеудинский район» |
| Сведения о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы | Предусмотрено финансирование за весь период реализации Программы | План реализации мероприятий подпрограммына отчетную дату | Местный бюджетна 2016 год(тыс. руб.) | Прочие источникина 2016 год(тыс. руб.) | Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммыза 2016 год |
| Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профилактика наркомании» на 2016-2018 годы | 1401300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1.Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. | 90500,00 | В течение года | 30.03.2016г.20.06.2016г.30.09.2016г.14.04.2016г.26.05.2016г10.10.2016г. | 21500,00 | 21500,00 | 21500,00 | ---- | ---- | ---- | - проведены 4 очередных заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Нижнеудинский район»- командировочные расходы специалистов- командировочные расходы специалистов- командировочные расходы специалистов- проведение мероприятий со специалистами, работающими в области профилактики наркомании |
| 3.  | Задача 2.Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков через антинаркотическую пропаганду и проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 672500,00 | В течение года | 21.02.2016г.23.02.2016г.29.03.2016г.28.03.2016г.16.03.2016г.28.03.2016г.22.01.2016г.23.03.2016г.28.02.2016г.29.03.2016г.13.04.2016г.11.05.2016г.13.05.2016г.13.05.2016г.15.06.2016г.29.06.2016г01.07.16-15.07.16г.27.07.16г.28.07.16г.28.07.16г.13.08.16г.10.09.16г.21.09.16г.23.09.16г.24.09.16г.22.10.16г.28.10.16г.29.10.16г.01.12.16г.09.12.16г.28.12.16г. | 277500,00 | 277500,00 | 277500,00 | - | - | - | - спортивное мероприятие «Скоростная трасса»- соревнования по конькобежному спорту, среди детей состоящих на различных видах профилактического учета- родительский форум «Спасибо за жизнь»- совещание с главами муниципальных образований по проблеме наркомании- акция «Будущее за нами» Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта- акция «Будущее за нами» Профессиональное училище № 48- тестирование на диагностическом комплексе «Лира-100» работников нефтеперекачивающей станции- тестирование на диагностическом комплексе «Лира-100» работников локомотивного эксплуатационного депо- спортивное мероприятие «Лыжня России»- акция «Знать, чтобы жить» по профилактике ВИЧ/СПИД- семинар по проблемам наркомании со специалистами центра занятости населения- семинар с социальными педагогами школ и руководителями наркологических постов- акция «День здоровья»- туристический слет «Новое поколение»- туристический слет с детьми, состоящими на различных видах профилактического учета- спортивный марафон «Мы разные, мы вместе»- рейды по выявлению произрастания дикорастущей конопли- тестирование на ДК «Лира-100» сотрудников ЗДОЛ «Заря»- акция «Нет СПИДу и наркотикам»- комплекс спортивных мероприятий для молодежи- комплекс спортивных мероприятий для молодежи- конкурс «Лучший турникмен Нижнеудинского района»- велопробег "Мы за здоровый образ жизни"- туристический слет с детьми, состоящими на различных видах профилактического учета- соревнования по Русской лапте- соревнования по волейболу- областной семинар по профилактике социально-негативных явлений- родительский семинар «Спасибо за жизнь»- мероприятия в рамках «Всемирного дня борьбы со СПИДом»- зимний туристический слет с детьми, состоящими на различных видах профилактического учета- конкурс «Лучший наркопост Нижнеудинского района» |
| 4. | Задача 3.Прогнозирование развития наркоситуации, организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних, молодежи, содействие развитию системы раннео выявления незаконных потребителей наркотиков | 638300,00 | В течение года | ЕжеквартальноЕжемесячноЕжемесячноЕжемесячноФевраль-март 2016г.Ежемесячно | -2300,00 | -2300,00 | -2300,00 | - | - | - | -анализ наркоситуации в муниципальном образовании «Нижнеудинский район»-профилактические мероприятия (тренинги, лекции, беседы, флеш-мобы) с учениками общеобразовательных учреждений, студентами ССУЗов, законными представителями детей и населением муниципального образования «Нижнеудинский район»- распространение листовок, буклетов, флаеров профилактической направленности в количестве 1500 штук- размещение информации о проведенных мероприятиях профилактической направленности в сети интернет, на страницах местных печатных изданий, на местных телеканалах демонстрация видеороликов- акция «Сообщи где торгуют смертью»- социально психологическое тестирование на диагностическом комплексе «Лира-100»Приобретены тест-полоски на определение 6 видов наркотиков |
| Итого: |  |  |  |  | 301300,00 | 301300,00 | 301300,00 |  |  |  |  |

Руководитель: Начальник Управления по культуре К.В. Абрамов

Подготовил: Региональный специалист по наркопрофилактике М.М. Кингараев

Тел. 8(395-57)7-14-57, эл. адрес: kinq.lekar@mail.ru

Дата заполнения: 13.01.2017г.