## Приложение 1

# Мероприятия и финансирование муниципальной программы «Профилактик социально-негативных явлений в Нижнеудинском районе» на 2016-2018 годы за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Профилактика социально-негативных явлений в Нижнеудинском районе» на 2016-2018годы.  Подпрограмма 1 «Профилактика наркомании» | | | | | | | | | | | |
| Управление по развитию культурной сферы, библиотечного обслуживания и физической культуры администрации муниципального образования «Нижнеудинский район» | | | | | | | | | | | |
| Сведения о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы | Предусмотрено финансирование за весь период реализации Программы | План реализации мероприятий подпрограммы  на отчетную дату | | Местный бюджет  на 2016 год  (тыс. руб.) | | | Прочие источники  на 2016 год  (тыс. руб.) | | | Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы  за 2016 год |
| Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профилактика наркомании» на 2016-2018 годы | 1401300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1.  Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. | 90500,00 | В течение года | 30.03.2016г.  20.06.2016г.  30.09.2016г.  14.04.2016г.  26.05.2016г  10.10.2016г. | 21500,00 | 21500,00 | 21500,00 | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | - проведены 4 очередных заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Нижнеудинский район»  - командировочные расходы специалистов  - командировочные расходы специалистов  - командировочные расходы специалистов  - проведение мероприятий со специалистами, работающими в области профилактики наркомании |
| 3. | Задача 2.  Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков через антинаркотическую пропаганду и проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 672500,00 | В течение года | 21.02.2016г.  23.02.2016г.  29.03.2016г.  28.03.2016г.  16.03.2016г.  28.03.2016г.  22.01.2016г.  23.03.2016г.  28.02.2016г.  29.03.2016г.  13.04.2016г.  11.05.2016г.  13.05.2016г.  13.05.2016г.  15.06.2016г.  29.06.2016г  01.07.16-15.07.16г.  27.07.16г.  28.07.16г.  28.07.16г.  13.08.16г.  10.09.16г.  21.09.16г.  23.09.16г.  24.09.16г.  22.10.16г.  28.10.16г.  29.10.16г.  01.12.16г.  09.12.16г.  28.12.16г. | 277500,00 | 277500,00 | 277500,00 | - | - | - | - спортивное мероприятие «Скоростная трасса»  - соревнования по конькобежному спорту, среди детей состоящих на различных видах профилактического учета  - родительский форум «Спасибо за жизнь»  - совещание с главами муниципальных образований по проблеме наркомании  - акция «Будущее за нами» Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта  - акция «Будущее за нами» Профессиональное училище № 48  - тестирование на диагностическом комплексе «Лира-100» работников нефтеперекачивающей станции  - тестирование на диагностическом комплексе «Лира-100» работников локомотивного эксплуатационного депо  - спортивное мероприятие «Лыжня России»  - акция «Знать, чтобы жить» по профилактике ВИЧ/СПИД  - семинар по проблемам наркомании со специалистами центра занятости населения  - семинар с социальными педагогами школ и руководителями наркологических постов  - акция «День здоровья»  - туристический слет «Новое поколение»  - туристический слет с детьми, состоящими на различных видах профилактического учета  - спортивный марафон «Мы разные, мы вместе»  - рейды по выявлению произрастания дикорастущей конопли  - тестирование на ДК «Лира-100» сотрудников ЗДОЛ «Заря»  - акция «Нет СПИДу и наркотикам»  - комплекс спортивных мероприятий для молодежи  - комплекс спортивных мероприятий для молодежи  - конкурс «Лучший турникмен Нижнеудинского района»  - велопробег "Мы за здоровый образ жизни"  - туристический слет с детьми, состоящими на различных видах профилактического учета  - соревнования по Русской лапте  - соревнования по волейболу  - областной семинар по профилактике социально-негативных явлений  - родительский семинар «Спасибо за жизнь»  - мероприятия в рамках «Всемирного дня борьбы со СПИДом»  - зимний туристический слет с детьми, состоящими на различных видах профилактического учета  - конкурс «Лучший наркопост Нижнеудинского района» |
| 4. | Задача 3.  Прогнозирование развития наркоситуации, организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних, молодежи, содействие развитию системы раннео выявления незаконных потребителей наркотиков | 638300,00 | В течение года | Ежеквартально  Ежемесячно  Ежемесячно  Ежемесячно  Февраль-март 2016г.  Ежемесячно | -  2300,00 | -  2300,00 | -  2300,00 | - | - | - | -анализ наркоситуации в муниципальном образовании «Нижнеудинский район»  -профилактические мероприятия (тренинги, лекции, беседы, флеш-мобы) с учениками общеобразовательных учреждений, студентами ССУЗов, законными представителями детей и населением муниципального образования «Нижнеудинский район»  - распространение листовок, буклетов, флаеров профилактической направленности в количестве 1500 штук  - размещение информации о проведенных мероприятиях профилактической направленности в сети интернет, на страницах местных печатных изданий, на местных телеканалах демонстрация видеороликов  - акция «Сообщи где торгуют смертью»  - социально психологическое тестирование на диагностическом комплексе «Лира-100»  Приобретены тест-полоски на определение 6 видов наркотиков |
| Итого: |  |  |  |  | 301300,00 | 301300,00 | 301300,00 |  |  |  |  |

Руководитель: Начальник Управления по культуре К.В. Абрамов

Подготовил: Региональный специалист по наркопрофилактике М.М. Кингараев

Тел. 8(395-57)7-14-57, эл. адрес: [kinq.lekar@mail.ru](mailto:kinq.lekar@mail.ru)

Дата заполнения: 13.01.2017г.