**27.12.2016г. №293**

**(в ред. от 24.11.2020г. №233)**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА**

**НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА» НА 2019-2021 ГОДЫ**

В целях сохранения и развития традиционной культуры, спорта и молодежной политики как существенных составляющих человеческого капитала, имеющих значительное влияние на успешное социально-экономическое развитие Нижнеудинского района, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 21, 45 Устава муниципального образования «Нижнеудинский район», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования «Нижнеудинский район», утвержденным постановлением администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 26.10.2020г. №214, администрация муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Культура, спорт и молодежная политика Нижнеудинского района» на 2019-2021 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019г.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации «Вестник Нижнеудинского района».

Мэр муниципального образования

«Нижнеудинский район»

А.А. Крупенев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района муниципального

образования «Нижнеудинский район»

от 27 декабря 2016 г. № 293

(в редакции постановления от 25 декабря 2017 г. №276,

от 5 апреля 2018 г. № 63, от 12 марта 2019 г. №35,

от 15 апреля 2019 г. № 58, от 31 мая 2019 г. № 95,

от 14 июня 2019 г. № 110, от 31 июля 2019 г. №143,

от 10 сентября 2019 г. № 160, от 28 октября 2019 г. № 196,

от 21 ноября 2019 г. №215, от 9 декабря 2019 г. №225,

от 19 декабря 2019 г. №242, от 26.03.2020 № 62, от 22.06.2020 № 129, от 25.08.2020 № 161, от 16.09.2020 № 186, от 24.11.2020г. №233, от 30.12.2020г №288, от 29.01.2021 №9, от 30.04.2021г. №67, от 28.06.2021г. №112)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА»**

**НА 2019-2021 ГОДЫ**

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Культура, спорт и молодежная политика Нижнеудинского района» на 2019-2021 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  Федеральный закон от 29.12.1994г. №78-ФЗ «О библиотечном деле»; Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утверждены Верховным советом Российской Федерации 09.12.1992г. №3612-1); Федеральный закон от 04.12.2007г. №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" |
| Администратор Программы | Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район" (далее – Управление по культуре, спорту и молодежной политике) |
| Разработчики Программы (структурные подразделения администрации района и (или) сторонние организации) | Управление по культуре, спорту и молодежной политике |
| Исполнители программных мероприятий | Управление по культуре, спорту и молодежной политике;  Учреждения, подведомственные Управлению по культуре, спорту и молодежной политике;  Управление образования администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» (далее –Управление образования);  Учреждения, подведомственные Управлению образования;  Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Нижнеудинского района» (далее – МКУ "УКС Нижнеудинского района") |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - сохранение и развитие традиционной культуры, спорта и молодежной политики как существенных составляющих человеческого капитала, имеющих значительное влияние на успешное социально-экономическое развитие Нижнеудинского района.  Задачи Программы:  1) создание в учреждениях дополнительного образования условий для формирования и развития творческих способностей граждан, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном совершенствовании;  2) создание условий для организации библиотечного обслуживания населения и обеспечения граждан равным и свободным доступом к информации;  3) создание условий для сохранения и развития традиционного самодеятельного народного творчества на территории Нижнеудинского района;  4) создание условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий в муниципальных образованиях Нижнеудинского района;  5) создание условий для формирования патриотических чувств и сознания граждан, развитие у них высокой социальной активности, гражданской ответственности, способности проявить себя в укреплении государства, обеспечении его жизненно важных интересов и устойчивого развития;  6) обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;  7) создание условий для реализации Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019-2021 годы. Программа реализуется в один этап |
| Подпрограммы муниципальной Программы | Подпрограмма 1. «Дополнительное образование в области искусств»  Подпрограмма 2. «Библиотечное обслуживание»  Подпрограмма 3. «Самодеятельное народное творчество»  Подпрограмма 4. «Физическая культура и спорт»  Подпрограмма 5. «Патриотическое воспитание»  Подпрограмма 6. «Молодежная политика»  Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации Программы» |
| Объемы и источники финансирования | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Финансирование всего | ФБ\* | ОБ\* | МБ\* | Внебюджетные средства | | Всего по Программе | | | | | | | 2019-2021 гг. | 574648,9 | 8175,2 | 60628,2 | 500714,1 | 5131,4 | | 2019 г. | 191862,1 | 984,7 | 30780,3 | 156878,4 | 3218,7 | | 2020 г. | 201791,0 | 4690,5 | 22459,8 | 173115,3 | 1525,4 | | 2021 г. | 180995,8 | 2500,0 | 7388,1 | 170720,4 | 387,3 |   \* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства местного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Нижнеудинском районе до 13% к 2021 году;  2) увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 44% к 2021 году;  3) увеличение количества посещений мероприятий Программы (охват населения) до 92000посещений в год к 2021 году |

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципального района, в частности, относятся:

1) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);

2) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

3) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

4) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

5) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

6) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.

2. Значение этих вопросов в развитии общества переоценить невозможно. Культура, спорт и грамотная молодежная политика являются существенными составляющими человеческого капитала и, как следствие,имеют значительное влияние на успешное социально-экономическое развитие территории.

3. Культура в жизни человека играет неоднозначную роль. С одной стороны, она способствует закреплению наиболее ценных образцов поведения и передачи их следующим поколениям. С другой стороны, культура не только укрепляет солидарность между людьми, но и может стать причиной конфликтов как внутри различных социальных групп, так и на личном уровне.

Таким образом,эффективное управление процессами развития культуры, основанное на принципах преемственности лучших традиций общества, воспитания межрасовой и межэтнической толерантности позволит обеспечить стабильное культурное и социально-экономическое развитие территории, а также максимально снизить риски возникновения конфликтовв обществе.

4. В тоже время,физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту и в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач среди населения.

Забота о развитии физической культуры и спорта - важнейшая составляющая социальной политики, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора и пропаганды здорового образа жизни.

5. Огромный социальный потенциал культуры и спорта выгодно и необходимо в полной мере использовать на благо процветания территории, так как это наименее затратные и наиболее эффективные средства форсированного морального и физического оздоровления населения. Их основу составляют, прежде всего, добрая воля самого субъекта, морально-психологический настрой личности, коллектива и общества в целом.

6. Еще одной особойсоставляющей человеческого капитала, от которой зависят качественные и количественные его характеристики, выступает молодежь, которая является социальной группой, наиболее мобильной и восприимчивой к происходящим изменениям. Однако, это также и наиболее уязвимая социальная группа, требующая грамотно спланированной системной поддержки при достаточном финансовом обеспечении в целях сохранения и развития созидательного потенциала общества.

Успех социально-экономического развития территории в значительной степени зависит от участия в социально-экономических процессах молодого поколения. Именно человеческий капитал молодежи должен стать силой, которая сможет вывести территорию на передовые рубежи. Экономическое обеспечение молодежной политики должно стать неотъемлемой частью всех направлений социально-экономической политики муниципалитета.При этомкачество человеческого капитала в большой степени будет зависеть от условий, созданных для активного вовлечения молодежи в основные сферы общественной жизни.

7. Таким образом, обеспечение сохранения и развития традиционной культуры, спорта и молодежной политики программно-целевым методом позволит сосредоточить внимание не только на возможностях бюджета, но и на том, как наиболее эффективно их использовать с целью получения конкретных результатов развития человеческого капитала Нижнеудинского района. Кроме того,решения поставленных задач программно-целевым методом позволит периодически осуществлять оценку достиженияпоставленных целей социально-экономического развития территории и при необходимостискорректировать пути и средства их достижения и ресурсное обеспечение.

III. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является сохранение и развитие традиционной культуры, спорта и молодежной политики как существенных составляющих человеческого капитала, имеющих значительное влияние на успешное социально-экономическое развитие Нижнеудинского района.

Основными задачами Программы являются:

1) создание в учреждениях дополнительного образования условий для формирования и развития творческих способностей граждан, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном совершенствовании;

2) создание условий для организации библиотечного обслуживания населения и обеспечения граждан равным и свободным доступом к информации;

3) создание условий для сохранения и развития традиционного самодеятельного народного творчества на территории Нижнеудинского района;

4) создание условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий в муниципальных образованиях Нижнеудинского района;

5) создание условий для формирования патриотических чувств и сознания граждан, развитие у них высокой социальной активности, гражданской ответственности, способности проявить себя в укреплении государства, обеспечении его жизненно важных интересов и устойчивого развития;

6) обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

7) создание условий для реализации Программы.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Учитывая многогранность и масштаб поставленной цели Программы, а так жемногообразие задач и методов ихрешения для достижения поставленной целинеобходимо выделить следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1.«Дополнительное образование в области искусств»;

Подпрограмма 2.«Библиотечное обслуживание»;

Подпрограмма 3. «Самодеятельное народное творчество»;

Подпрограмма 4. «Физическая культура и спорт»;

Подпрограмма 5. «Патриотическое воспитание»;

Подпрограмма 6.«Молодежная политика»;

Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации Программы».

V. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная услуга | Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения | Значение показателя объема услуги (работы) | | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Программы» | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательныхпрограмм | Число обучаю-щихся | 400\* | 400\* | 400\* | | 32512,6 | 58436,6 | 121844,6 |

\* Число обучающихся за счет средств местного бюджета в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению по культуре, спорту и молодежной политике.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 574648,9 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб.  (с одним знаком после запятой) | | | | |
| Финансовые средства, всего | в том числе | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства |
| Подпрограмма 1. «Дополнительное образование в области искусств» | | | | | |
| 2019-2021 гг. | 21622,7 | 0,0 | 9150,2 | 12472,5 | 0,0 |
| 2019 г. | 14439,6 | 0,0 | 9150,2 | 5289,4 | 0,0 |
| 2020 г. | 2683,1 | 0,0 | 0,0 | 2683,1 | 0,0 |
| 2021 г. | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Библиотечное обслуживание» | | | | | |
| 2019-2021 гг. | 1870,8 | 14,8 | 227,8 | 1628,2 | 0,0 |
| 2019 г. | 466,6 | 14,8 | 120,6 | 331,2 | 0,0 |
| 2020 г. | 481,4 | 0,0 | 34,4 | 447,0 | 0,0 |
| 2021 г. | 922,8 | 0,0 | 72,80 | 850,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Самодеятельное народное творчество» | | | | | |
| 2019-2021 гг. | 7771,2 | 969,9 | 373,4 | 6427,9 | 0,0 |
| 2019 г. | 4586,1 | 969,9 | 373,4 | 3242,8 | 0,0 |
| 2020 г. | 1435,1 | 0,0 | 0,0 | 1435,1 | 0,0 |
| 2021 г. | 1750,0 | 0,0 | 0,0 | 1750,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. «Физическая культура и спорт» | | | | | |
| 2019-2021 гг. | 8195,6 | 0,0 | 1610,4 | 6585,2 | 0,0 |
| 2019г. | 1834,6 | 0,0 | 553,8 | 1280,8 | 0,0 |
| 2020г. | 2893,1 | 0,0 | 548,7 | 2344,4 | 0,0 |
| 2021г. | 3467,9 | 0,0 | 507,9 | 2960,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5. «Патриотическое воспитание» | | | | | |
| 2019-2021 гг. | 5377,4 | 0,0 | 2000,0 | 3377,4 | 0,0 |
| 2019 г. | 1190,0 | 0,0 | 0,0 | 1190,0 | 0,0 |
| 2020 г. | 2987,4 | 0,0 | 2000,0 | 987,4 | 0,0 |
| 2021 г. | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6. «Молодежная политика» | | | | | |
| 2019-2021 гг. | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 0,0 |
| 2019 г. | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| 2020 г. | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| 2021 г. | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации Программы» | | | | | |
| 2019-2021 гг. | 528761,2 | 7190,5 | 47266,4 | 469172,9 | 5131,4 |
| 2019 г. | 168995,2 | 0,0 | 20582,3 | 145194,2 | 3218,7 |
| 2020 г. | 190960,9 | 4690,5 | 19876,7 | 164868,3 | 1525,4 |
| 2021 г. | 168805,1 | 2500,0 | 6807,4 | 159110,4 | 387,3 |
| ИТОГО по Программе | | | | | |
| 2019-2021 гг. | 574648,9 | 8175,2 | 60628,2 | 500714,1 | 5131,4 |
| 2019 г. | 191862,1 | 984,7 | 30780,3 | 156878,4 | 3218,7 |
| 2020 г. | 201791,0 | 4690,5 | 22459,8 | 173115,3 | 1525,4 |
| 2021 г. | 180995,8 | 2500,0 | 7388,1 | 170720,4 | 387,3 |

Источниками финансирования реализации мероприятий Программы могут являться средства местного бюджета, бюджета Иркутской области, бюджета Российской Федерации и внебюджетных источников (платные услуги, целевые взносы и добровольные пожертвования).

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формировании бюджета района исходя из возможностей бюджета района на соответствующий финансовый год и затрат на реализацию Программы.

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы планируется через обеспечение деятельности и взаимодействия социальных учреждений, общественных организаций, расширение многообразия форм их сотрудничества, направленных насближение личных и общественных интересов, формирование здорового, морально-психологического климата в различных социально-демографических группах и в обществе в целом.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовоезначе-ние за 2016 год | Планируемое значение по годам | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Нижнеудинском районе | % | 11 | 12 | 12,5 | 13 |
| 2 | 2Доля населенияНижнеудинского района систематически, занимающегося физической культурой и спортом | % | 20,5 | 34 | 40 | 44 |
| 3 | 3Количество посещений мероприятий Программы (охват населения) | ед. | 89447 | 91000 | 91500 | 92000 |

1 Значения показателя на 2019-2021 годы установлены в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018 - 2022 годы, утвержденным Министерством культуры РФ 24.01.2018 года. Значение показателя является отношением общего количества учащихся детских школ искусств (в т.ч. ДМШ, ДХШ) в возрасте 5-18 лет по состоянию на 31 декабря отчетного года к общему числу населения Нижнеудинского района в возрасте 5-18 лет (на основании данных Росстата по состоянию на 1 января отчетного года).

2 Значения показателя на 2019-2021 годы установлены в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Значением показателя является отношение числа жителей в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу населения Нижнеудинского района возрасте от 3 до 79 лет (на основании данных Росстата по состоянию на 1 января отчетного года). Число жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом устанавливается на основании отчета форма 1-ФК за отчетный год.

3 Сумма посещений мероприятий всех подпрограмм Программы в отчетном году.

VIII. ПОДПРОГРАММА 1. «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ»

Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Дополнительное образование в области искусств |
| Исполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы | Управление по культуре, спорту и молодежной политике |
| Исполнители подпрограммы | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, учреждения дополнительного образования (музыкальные и художественные школы, школы искусств), подведомственные Управлению по культуре, спорту и молодежной политике (далее – учреждения дополнительного образования) |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы - создание в учреждениях дополнительного образования условий для формирования и развития творческих способностей граждан, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном совершенствовании.  Задачи подпрограммы:  1) организация мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства педагогов учреждений дополнительного образования;  2) организация мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала учащихся и педагогов в школах искусств;  3) укрепление материально-технической базы и ремонт имущества учреждений дополнительного образования с целью улучшения условий и повышения качества оказания услуг |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Финансирование, всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюдж  тные средства | | Всего по подпрограмме 1 «Дополнительное образование в области искусств» | | | | | | | 2019-2021 гг. | 21622,7 | 0,0 | 9150,2 | 12472,5 | 0,0 | | 2019 г. | 14439,6 | 0,0 | 9150,2 | 5289,4 | 0,0 | | 2020 г. | 2683,1 | 0,0 | 0,0 | 2683,1 | 0,0 | | 2021 г. | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | |
| Целевые показатели подпрограммы | 1) доля педагогов, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня их профессионального мастерства в общем количестве педагогов учреждений дополнительного образования к 2021 году – 65%;  2) доля учащихся, охваченных творческими конкурсами к 2021 году – 75%;  3) доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством оказания услуг в учреждениях дополнительного образования от общего числа опрошенных потребителей услуг – 90% |

Глава 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является создание в учреждениях дополнительного образования условий для формирования и развития творческих способностей граждан, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном совершенствовании.

Основными задачами подпрограммы являются:

1) организация мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства педагогов учреждений дополнительного образования;

2) организация мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала учащихся и педагогов в школах искусств;

3) укрепление материально-технической базы и ремонт имущества учреждений дополнительного образования с целью улучшения условий и повышения качества оказания услуг.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2021 год без разделения на этапы.

Глава 3. ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Базовое значе-ние за 2016 г. | Планируемое значение по годам | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1Доля педагогов, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня их профессионального мастерства в общем количестве педагогов учреждений дополнительного образования | % | 50 | 65 | 65 | 65 |
| 2 | 2Доля учащихся, охваченных творческими конкурсами | % | 70 | 75 | 75 | 75 |
| 3 | 3Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством оказания услуг в учреждениях дополнительного образования от общего числа опрошенных потребителей услуг | % | 75 | 90 | 90 | 90 |

1 В течение отчетного года учитывается количество педагогов (человек), в том числе работающих на условиях совместительства, по следующим направлениям (отдельно):

1. принявших участие в конкурсах профессионального мастерства;
2. прошедших повышение квалификации.

Под общим количеством педагогов подразумевается количество педагогов (человек), работающих в учреждениях по состоянию на 31 декабря отчетного года, кроме педагогов, находящихся в длительных отпусках (по беременности и родам, по уходу за ребенком и т.п.).

2 Под охватом учащихся подразумевается отношение количества учащихся (человек), принявших участие в конкурсах (независимо от количества конкурсов) в отчетном году, к общему числу учащихся учреждений по состоянию на 31 декабря отчетного года.

3 Опрашиваются не менее 25% учащихся учреждений (родителей, законных представителей) в отчетном году. Значением показателя является отношение количества потребителей услуг, удовлетворенных условиями и качеством оказания услуг, от общего количества опрошенных потребителей услуг в отчетном году.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования «Нижнеудинский район».

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Задачи, мероприятия подпрограммы | Срок реализации мероприятий программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Исполнитель мероприятия программы | |
| Финансовые средства, всего | В том числе | | | | |
| ФБ | | ОБ | МБ | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Задача 1. Организация мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства педагогов учреждений дополнительного образования | | | | | | | | | |
| 2 | Всего по задаче 1 | 2019- 2021 г.г, в том числе | 501,9 | 0,0 | | 0,0 | 501,9 | 0,0 |  | |
| 2019 | 178,3 | 0,0 | | 0,0 | 178,3 | 0,0 |
| 2020 | 44,6 | 0,0 | | 0,0 | 44,6 | 0,0 |
| 2021 | 279,0 | 0,0 | | 0,0 | 279,0 | 0,0 |
| 3 | Семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации | 2019- 2021 г.г, в том числе | 501,9 | 0,0 | | 0,0 | 501,9 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, учреждения дополни-тельногообразова-ния | |
| 2019 | 178,3 | 0,0 | | 0,0 | 178,3 | 0,0 |
| 2020 | 44,6 | 0,0 | | 0,0 | 44,6 | 0,0 |
| 2021 | 279,0 | 0,0 | | 0,0 | 279,0 | 0,0 |
| 4 | Задача 2. Организация мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала учащихся и педагогов в школах искусств | | | | | | | | | |
| 5 | Всего по задаче 2 | 2019- 2021 г.г, в том числе | 1425,4 | | 0,0 | 0,0 | 1425,4 | 0,0 | |  |
| 2019 | 423,8 | | 0,0 | 0,0 | 423,8 | 0,0 | |
| 2020 | 380,6 | | 0,0 | 0,0 | 380,6 | 0,0 | |
| 2021 | 621,0 | | 0,0 | 0,0 | 621,0 | 0,0 | |
| 6 | Конкурсы профессионального мастерства | 2019- 2021 г.г, в том числе | 943,1 | | 0,0 | 0,0 | 943,1 | 0,0 | | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, учреждения дополнительного образования |
| 2019 | 308,8 | | 0,0 | 0,0 | 308,8 | 0,0 | |
| 2020 | 213,3 | | 0,0 | 0,0 | 213,3 | 0,0 | |
| 2021 | 421,0 | | 0,0 | 0,0 | 421,0 | 0,0 | |
| 7 | Культурно-массовые мероприятия | 2019- 2021 г.г, в том числе | 482,3 | | 0,0 | 0,0 | 482,3 | 0,0 | | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, учреждения дополнительного образования |
| 2019 | 115,0 | | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | |
| 2020 | 167,3 | | 0,0 | 0,0 | 167,3 | 0,0 | |
| 2021 | 200,0 | | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | |
| 8 | Задача 3. Укрепление материально-технической базы и ремонт имущества учреждений дополнительного образования с целью улучшения условий и повышения качества оказания услуг | | | | | | | | | |
| 9 | Всего по задаче 3 | 2019- 2021 г.г, в том числе | 19695,4 | | 0,0 | 9150,2 | 10545,2 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, учреждения дополнительного образования | |
| 2019 | 13837,5 | | 0,0 | 9150,2 | 4687,3 | 0,0 |
| 2020 | 2257,9 | | 0,0 | 0,0 | 2257,9 | 0,0 |
| 2021 | 3600,0 | | 0,0 | 0,0 | 3600,0 | 0,0 |
| 10 | Приобретение основных средств, для повышения качества и улучшения условий осуществления образовательного процесса | 2019- 2021 г.г, в том числе | 2893,6 | | 0,0 | 0,0 | 2893,6 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, учреждения дополнительного образования | |
| 2019 | 1475,0 | | 0,0 | 0,0 | 1475,0 | 0,0 |
| 2020 | 383,2 | | 0,0 | 0,0 | 383,2 | 0,0 |
| 2021 | 1035,4 | | 0,0 | 0,0 | 1035,4 | 0,0 |
| 11 | Ремонт имущества учреждений дополнительного образования | 2019- 2021 г.г, в том числе | 16801,8 | | 0,0 | 9150,2 | 7651,6 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, учреждения дополнительногообразования | |
| 2019 | 12362,5 | | 0,0 | 9150,2 | 3212,3 | 0,0 |
| 2020 | 1874,7 | | 0,0 | 0,0 | 1874,7 | 0,0 |
| 2021 | 2564,6 | | 0,0 | 0,0 | 2564,6 | 0,0 |
| 12 | Всего по подпрограмме | 2019- 2021 г.г, в том числе | 21622,7 | | 0,0 | 9150,2 | 12472,5 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, учреждения дополнительного образования | |
| 2019 | 14439,6 | | 0,0 | 9150,2 | 5289,4 | 0,0 |
| 2020 | 2683,1 | | 0,0 | 0,0 | 2683,1 | 0,0 |
| 2021 | 4500,0 | | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 |

В случае неполного финансирования подпрограммы приоритетной является задача 2.

IX. ПОДПРОГРАММА 2. «БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Библиотечное обслуживание |
| Исполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы | Управление по культуре, спорту и молодежной политике |
| Исполнители подпрограммы | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая центральная библиотека» (далее - МЦБ) |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы – создание условий для организации библиотечного обслуживания населения и обеспечения граждан равным и свободным доступом к информации.  Задачи подпрограммы:   1. организация мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала в муниципальных библиотеках; 2. организация библиотечно-информационных мероприятий для населения; 3. укрепление материально-технической базы и ремонт имущества МЦБ с целью улучшения условий и повышения качества оказания услуг |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Финансирование, всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства | | Всего по подпрограмме 2 «Библиотечное обслуживание» | | | | | | | 2019-2021 гг. | 1870,8 | 14,8 | 227,8 | 1628,2 | 0,0 | | 2019 г. | 466,6 | 14,8 | 120,6 | 331,2 | 0,0 | | 2020 г. | 481,4 | 0,0 | 34,4 | 447,0 | 0,0 | | 2021 г. | 922,8 | 0,0 | 72,8 | 850,0 | 0,0 | |
| Целевые показатели подпрограммы | * + - 1. доля библиотекарей, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня их профессионального мастерства, в общем количестве библиотекарей в муниципальных библиотеках к 2021 году – 75%;       2. доля населения, охваченного услугами МЦБ, к 2021 году – 55%;       3. доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством оказания услуг МЦБ, от общего числа опрошенных потребителей этих услуг – 90% |

Глава 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является создание условий для организации библиотечного обслуживания населения и обеспечения граждан равным и свободным доступом к информации.

Основными задачами подпрограммы являются:

1. организация мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала в муниципальных библиотеках;
2. организация библиотечно-информационных мероприятий для населения;
3. укрепление материально-технической базы и ремонт имущества МЦБ с целью улучшения условий и повышения качества оказания услуг.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2021 годы без разделения на этапы.

Глава 3. ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Базовое значение за 2016 г. | Планируемое значение по годам | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1Доля библиотекарей, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня их профессионального мастерства, в общем количестве библиотекарей в муниципальных библиотеках | % | 50 | 68 | 70 | 75 |
| 2 | 2Доля населения, охваченного услугами МЦБ | % | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 3 | 3Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством оказания услуг МЦБ, от общего числа опрошенных потребителей этих услуг | % | 70 | 90 | 90 | 90 |

1 Под муниципальными библиотеками подразумеваются учреждения (отделы, филиалы), осуществляющие библиотечную деятельность, подведомственные органам местного самоуправления Нижнеудинского района, в том числе первого уровня.

В течение отчетного года учитывается количество библиотекарей (человек), в том числе работающих на условиях совместительства, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства и прошедших повышение квалификации.

Под общим количеством библиотекарей подразумевается количество библиотекарей (человек), работающих в муниципальных библиотеках, по состоянию на 31 декабря отчетного года, кроме библиотекарей, находящихся в длительных отпусках (по беременности и родам, по уходу за ребенком и т.п.).

2 Под охватом населения подразумевается отношение числа зарегистрированных пользователей МЦБ (потребителей услуг) к количеству населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих отделы обслуживания читателей МЦБ.

3 Опрашиваются не менее 2% потребителей услуг в каждом отчетном году. Значением показателя является отношение количества потребителей услуг, удовлетворенных условиями и качеством оказания услуг, от общего количества опрошенных потребителей услуг в отчетном году.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования «Нижнеудинский район».

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Задачи, мероприятия подпрограммы | Срок реализации мероприятий программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Исполнитель мероприятия программы |
| Финансовые средства, всего | В том числе | | | | |
| ФБ | | ОБ | МБ | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. Организация мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала в муниципальных библиотеках | | | | | | | | |
| 2 | Всего по задаче 1 | 2019- 2021 г.г, в том числе | 33,8 | 0,0 | | 0,0 | 33,8 | 0,0 |  |
| 2019 | 7,7 | 0,0 | | 0,0 | 7,7 | 0,0 |
| 2020 | 6,1 | 0,0 | | 0,0 | 6,1 | 0,0 |
| 2021 | 20,0 | 0,0 | | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 3 | Семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации | 2019- 2021 г.г, в том числе | 33,8 | 0,0 | | 0,0 | 33,8 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, МЦБ |
| 2019 | 7,7 | 0,0 | | 0,0 | 7,7 | 0,0 |
| 2020 | 6,1 | 0,0 | | 0,0 | 6,1 | 0,0 |
| 2021 | 20,0 | 0,0 | | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 4 | Задача 2.Организация библиотечно-информационных мероприятий для населения | | | | | | | | |
| 5 | Всего по задаче 2 | 2019- 2021 г.г, в том числе | 272,2 | | 0,0 | 0,0 | 272,2 | 0,0 |  |
| 2019 | 80,0 | | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| 2020 | 92,2 | | 0,0 | 0,0 | 92,2 | 0,0 |
| 2021 | 100,0 | | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 6 | Информационно-просветительские мероприятия для населения | 2019- 2021 г.г, в том числе | 272,2 | | 0,0 | 0,0 | 272,2 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, МЦБ |
| 2019 | 80,0 | | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| 2020 | 92,2 | | 0,0 | 0,0 | 92,2 | 0,0 |
| 2021 | 100,0 | | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 7 | Задача 3. Укрепление материально-технической базы и ремонт имущества МЦБ с целью улучшения условий и повышения качества оказания услуг | | | | | | | | |
| 8 | Всего по задаче 3 | 2019- 2021 г.г, в том числе | 1564,8 | | 14,8 | 227,8 | 1322,2 | 0,0 |  |
| 2019 | 378,9 | | 14,8 | 120,6 | 243,5 | 0,0 |
| 2020 | 383,1 | | 0,0 | 34,4 | 348,7 | 0,0 |
| 2021 | 802,80 | | 0,0 | 72,80 | 730,0 | 0,0 |
| 9 | Приобретение программного обеспечения и электронных сетевых ресурсов | 2019- 2021 г.г, в том числе | 247,6 | | 0,0 | 0,0 | 247,6 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, МЦБ |
| 2019 | 76,6 | | 0,0 | 0,0 | 76,6 | 0,0 |
| 2020 | 81,0 | | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 0,0 |
| 2021 | 90,0 | | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
| 10 | Пополнение книжного фонда, подписка на периодические издания | 2019- 2021 г.г, в том числе | 859,5 | | 14,8 | 227,8 | 616,9 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, МЦБ |
| 2019 | 302,3 | | 14,8 | 120,6 | 166,9 | 0,0 |
| 2020 | 184,4 | | 0,0 | 34,4 | 150,0 | 0,0 |
| 2021 | 372,8 | | 0,0 | 72,8 | 300,0 | 0,0 |
| 11 | Приобретение основных средств и ремонт имущества | 2019- 2021 г.г, в том числе | 457,7 | | 0,0 | 0,0 | 457,7 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, МЦБ |
| 2019 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 117,7 | | 0,0 | 0,0 | 117,7 | 0,0 |
| 2021 | 340,0 | | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0 |
| 12 | Всего по подпрограмме | 2019- 2021 г.г, в том числе | 1870,8 | | 14,8 | 227,8 | 1628,2 | 0,0 |  |
| 2019 | 466,6 | | 14,8 | 120,6 | 331,2 | 0,0 |
| 2020 | 481,4 | | 0,0 | 34,4 | 447,0 | 0,0 |
| 2021 | 922,8 | | 0,0 | 72,8 | 850,0 | 0,0 |

В случае неполного финансирования подпрограммы приоритетной для решения является задача 3.

X. ПОДПРОГРАММА 3. «САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Самодеятельное народное творчество |
| Исполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы | Управление по культуре, спорту и молодежной политике |
| Исполнители подпрограммы | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, Муниципальное казенное учреждение «Районный центр народного творчества и досуга» (далее - РЦНТиД) |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы – создание условий для сохранения и развития традиционного самодеятельного народного творчества на территории Нижнеудинского района.  Задачи подпрограммы:   1. организация мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала в муниципальных учреждениях культуры клубного типа; 2. организация информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий (далее – мероприятия); 3. укрепление материально-технической базы и ремонт имущества РЦНТиД с целью улучшения условий и повышения качества оказания услуг |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Финансирование всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства | | Всего по подпрограмме 3 «Самодеятельное народное творчество» | | | | | | | 2019 -2021 гг. | 7771,2 | 969,9 | 373,4 | 6427,9 | 0,0 | | 2019 г. | 4586,1 | 969,9 | 373,4 | 3242,8 | 0,0 | | 2020 г. | 1435,1 | 0,0 | 0,0 | 1435,1 | 0,0 | | 2021 г. | 1750,0 | 0,0 | 0,0 | 1750,0 | 0,0 | |
| Целевые показатели подпрограммы | 1) доля работников основного персонала муниципальных учреждений культуры клубного типа, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня их профессионального мастерства, к 2021 году – 75%;  2) доля населения, охваченного самодеятельным народным творчеством, – 40%;  3) доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством оказания услуг РЦНТиД, от общего числа опрошенных потребителей этих услуг – 90% |

Глава 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является создание условий для сохранения и развития традиционного самодеятельного народного творчества на территории Нижнеудинского района.

Основными задачами подпрограммы являются:

1. организация мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала в муниципальных учреждениях культуры клубного типа;
2. организация информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий;
3. укрепление материально-технической базы и ремонт имущества РЦНТиД с целью улучшения условий и повышения качества оказания услуг.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2021 год без разделения на этапы.

Глава 3. ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Базовое значение за 2016 г. | Планируемое значение по годам | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1Доля работников основного персонала муниципальных учреждений культуры клубного типа, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня их профессионального мастерства | % | 55 | 65 | 70 | 75 |
| 2 | 2Доля населения, охваченного самодеятельным народным творчеством | % | 30 | 35 | 37 | 40 |
| 3 | 3Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством оказания услуг РЦНТиД, от общего числа опрошенных потребителей этих услуг | % | 95 | 90 | 90 | 90 |

1.Учитывается количество работников (человек), за исключением работающих на условиях совместительства, принявших участие в семинарах, мастер-классах и прошедших курсы повышения квалификации в течение отчетного года (независимо от количества участий).

Под общим количеством работников, подразумевается количество работников (человек), для которых по состоянию на 31 декабря отчетного года работа в указанных учреждениях (включая все учреждения культуры Нижнеудинского района) является основной, кроме работников, находящихся в длительных отпусках (по беременности и родам, по уходу за ребенком и т.п.), и технического персонала.

2 Под охватом населения, подразумевается отношение количества посещений мероприятий подпрограммы в течение отчетного года к общему числу населения Нижнеудинского района (на основании данных Росстата по состоянию на 1 января отчетного года).

3.Опрашиваются не менее 1% охваченного населения (потребители услуг) в отчетном году. Значением показателя является отношение количества потребителей услуг, удовлетворенных условиями и качеством оказания услуг, от общего количества опрошенных потребителей услуг в отчетном году.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования «Нижнеудинский район».

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Задачи, мероприятия подпрограммы | Срок реализации мероприятий программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | Исполнитель мероприятия программы |
| Финансовые средства, всего | | В том числе | | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1 | Задача 1. Организация мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала в муниципальных учреждениях культуры клубного типа | | | | | | | | | |
| 2 | Всего по задаче 1 | 2019- 2021 г.г, в том числе | 204,3 | | 0,0 | 0,0 | 204,3 | 0,0 | |  |
| 2019 | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | |
| 2020 | 54,3 | | 0,0 | 0,0 | 54,3 | 0,0 | |
| 2021 | 100,0 | | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 3 | Семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации | 2019- 2021 г.г, в том числе | 204,3 | | 0,0 | 0,0 | 204,3 | 0,0 | | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, РЦНТиД |
| 2019 | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | |
| 2020 | 54,3 | | 0,0 | 0,0 | 54,3 | 0,0 | |
| 2021 | 100,0 | | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 4 | Задача 2. Организация информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий | | | | | | | | | |
| 5 | Всего по задаче 2 | 2019- 2021 г.г, в том числе | 3466,3 | 0,0 | | 0,0 | 3466,3 | 0,0 | |  |
| 2019 | 1720,0 | 0,0 | | 0,0 | 1720,0 | 0,0 | |
| 2020 | 816,3 | 0,0 | | 0,0 | 816,3 | 0,0 | |
| 2021 | 930,0 | 0,0 | | 0,0 | 930,0 | 0,0 | |
| 6 | Информационно-просветительские и культурно-массовые мероприятия | 2019- 2021 г.г, в том числе | 3466,3 | 0,0 | | 0,0 | 3466,3 | 0,0 | | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, РЦНТиД |
| 2019 | 1720,0 | 0,0 | | 0,0 | 1720,0 | 0,0 | |
| 2020 | 816,3 | 0,0 | | 0,0 | 816,3 | 0,0 | |
| 2021 | 930,0 | 0,0 | | 0,0 | 930,0 | 0,0 | |
| 7 | Задача 3. Укрепление материально-технической базы и ремонт имущества РЦНТиД с целью улучшения условий и повышения качества оказания услуг | | | | | | | | | |
| 8 | Всего по задаче 3 | 2019- 2021 г.г, в том числе | 4100,6 | 969,9 | | 373,4 | 2757,3 | 0,0 |  | |
| 2019 | 2816,1 | 969,9 | | 373,4 | 1472,8 | 0,0 |
| 2020 | 564,5 | 0,0 | | 0,0 | 564,5 | 0,0 |
| 2021 | 720,0 | 0,0 | | 0,0 | 720,0 | 0,0 |
| 9 | Приобретение основных средств | 2019- 2021 г.г, в том числе | 1564,4 | 0,0 | | 0,0 | 1564,4 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, РЦНТиД | |
| 2019 | 729,4 | 0,0 | | 0,0 | 729,4 | 0,0 |
| 2020 | 365,0 | 0,0 | | 0,0 | 365,0 | 0,0 |
| 2021 | 470,0 | 0,0 | | 0,0 | 470,0 | 0,0 |
| 10 | Ремонт имущества | 2019- 2021 г.г, в том числе | 2536,2 | 969,9 | | 373,4 | 1192,9 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, РЦНТиД | |
| 2019 | 2086,7 | 969,9 | | 373,4 | 743,4 | 0,0 |
| 2020 | 199,5 | 0,0 | | 0,0 | 199,5 | 0,0 |
| 2021 | 250,0 | 0,0 | | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 11 | Всего по подпрограмме | 2019- 2021 г.г, в том числе | 7771,2 | 969,9 | | 373,4 | 6427,9 | 0,0 |  | |
| 2019 | 4586,1 | 969,9 | | 373,4 | 3242,8 | 0,0 |
| 2020 | 1435,1 | 0,0 | | 0,0 | 1435,1 | 0,0 |
| 2021 | 1750,0 | 0,0 | | 0,0 | 1750,0 | 0,0 |

В случае неполного финансирования подпрограммы приоритетной для решения является задача 2.

XI. ПОДПРОГРАММА 4. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Физическая культура и спорт |
| Исполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы | Управление по культуре, спорту и молодежной политике |
| Исполнители подпрограммы | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, Управление образования, Муниципальное казенное учреждение "Нижнеудинская спортивная школа" (далее – Нижнеудинская СШ) |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы – создание условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий в муниципальных образованиях Нижнеудинского района.  Задачи подпрограммы:   1. организация мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала Нижнеудинской СШ, учителей физической культуры общеобразовательных организаций и специалистов по спорту в муниципальных образованиях Нижнеудинского района; 2. организация и участие в спортивных мероприятиях; 3. укрепление материально-технической базы и ремонт имущества Нижнеудинской СШ, развитие спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях Нижнеудинского района с целью улучшения условий и повышения качества организации спортивных мероприятий |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Финансирование, всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства | | Всего по подпрограмме 4 «Физическая культура и спорт» | | | | | | | 2019-2021 гг. | 8195,6 | 0,0 | 1610,4 | 6585,2 | 0,0 | | 2019г. | 1834,6 | 0,0 | 553,8 | 1280,8 | 0,0 | | 2020г. | 2893,1 | 0,0 | 548,7 | 2344,4 | 0,0 | | 2021г. | 3467,9 | 0,0 | 507,9 | 2960,0 | 0,0 | |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. доля работников основного персонала Нижнеудинской СШ, учителей физической культуры общеобразовательных организаций и специалистов по спорту в муниципальных образованиях Нижнеудинского района, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня их профессионального мастерства, к 2021 году – 75%; 2. доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, к 2021 году –70%; 3. доля населения Нижнеудинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),в общей численности населения Нижнеудинского района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), к 2021 году – до 58% |

Глава 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является создание условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий в муниципальных образованиях Нижнеудинского района.

Основными задачами подпрограммы являются:

1. организация мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала НижнеудинскойСШ, учителей физической культуры общеобразовательных организаций и специалистов по спорту в муниципальных образованиях Нижнеудинского района;
2. организация и участие в спортивных мероприятиях;
3. укрепление материально-технической базы и ремонт имущества Нижнеудинской СШ, развитие спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях Нижнеудинского района с целью улучшения условий и повышения качества организации спортивных мероприятий.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2021 годы без разделения на этапы.

Глава 3. ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Базовое значение за 2016 г. | Планируемое значение по годам | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1Доля работников основного персонала Нижнеудинской СШ, учителей физической культуры общеобразовательных организаций и специалистов по спорту в муниципальных образованиях Нижнеудинского района, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня их профессионального мастерства | % | 50 | 65 | 70 | 75 |
| 2 | 2Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет | % | 46 | 60 | 65 | 70 |
| 3 | 3 Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ГТО, в общей численности населения Нижнеудинского района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО | % | 30 | 56 | 57 | 58 |
| 4 | 4 Доля населения Нижнеудинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Нижнеудинского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 21,4 | 34 | 40 | 44 |

1Учитывается количество работников (человек), за исключением работающих на условиях совместительства, принявших участие в семинарах, мастер-классах и прошедших курсы повышения квалификации в течение отчетного года (независимо от количества участий).

Под общим количеством работников подразумевается количество работников (человек), для которых по состоянию на 31 декабря отчетного года работа в указанных учреждениях является основной, кроме работников, находящихся в длительных отпусках (по беременности и родам, по уходу за ребенком и т.п.), и технического персонала.

2 Значением показателя является отношение числа жителей в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу населения Нижнеудинского района возрасте от 3 до 29 лет (на основании данных Росстата по состоянию на 1 января отчетного года). Число жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом устанавливается на основании отчета форма 1-ФК за отчетный год.

3 Значением показателя является отношение общего числа жителей, выполнивших нормы ГТО (Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»), к общему числу населения Нижнеудинского района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО. Сведения об участии и выполнении нормативов ГТО устанавливаются на основании отчета форма 2-ГТО за отчетный год.

4Значением показателя является отношение общего числа жителей Нижнеудинского района в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по состоянию на 31 декабря отчетного года к общему числу населения Нижнеудинского района (на основании данных Росстата по состоянию на 1 января отчетного года). Число жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом устанавливается на основании отчета форма 1-ФК за отчетный год.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования «Нижнеудинский район».

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Задачи, мероприятия подпрограммы | Срок реализации мероприятий программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Исполнитель мероприятия программы |
| Финансовые средства, всего | В том числе | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. Организация мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала Нижнеудинской СШ, учителей физической культуры общеобразовательных организаций и специалистов по спорту в муниципальных образованиях Нижнеудинского района | | | | | | | |
| 2 | Всего по задаче 1 | 2019-2021 г.г, в том числе | 93,4 | 0,0 | 0,0 | 93,4 | 0,0 |  |
| 2019 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2020 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 33,4 | 0,0 |
| 2021 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 3 | Семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации | 2019-2021 г.г, в том числе | 93,4 | 0,0 | 0,0 | 93,4 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, Управление образования, Нижнеудинская СШ |
| 2019 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2020 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 33,4 | 0,0 |
| 2021 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 4 | Задача 2. Организация и участие в спортивных мероприятиях | | | | | | | |
| 5 | Всего по задаче 2 | 2019- 2021 г.г, в том числе | 2424,4 | 0,0 | 0,0 | 2424,4 | 0,0 |  |
| 2019 | 912,8 | 0,0 | 0,0 | 912,8 | 0,0 |
| 2020 | 711,6 | 0,0 | 0,0 | 711,6 | 0,0 |
| 2021 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
| 6 | Спортивные мероприятия | 2019-2021 г.г, в том числе | 2424,4 | 0,0 | 0,0 | 2424,4 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, Управление образования, Нижнеудинская СШ |
| 2019 | 912,8 | 0,0 | 0,0 | 912,8 | 0,0 |
| 2020 | 711,6 | 0,0 | 0,0 | 711,6 | 0,0 |
| 2021 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
| 7 | Задача 3. Укрепление материально-технической базы и ремонт имущества Нижнеудинской СШ, развитие спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях Нижнеудинского района с целью улучшения условий и повышения качества организации спортивных мероприятий | | | | | | | |
| 8 | Всего по задаче 3 | 2019- 2021 г.г, в том числе | 5677,8 | 0,0 | 1610,4 | 4067,4 | 0,0 |  |
| 2019 | 891,8 | 0,0 | 553,8 | 338,0 | 0,0 |
| 2020 | 2148,1 | 0,0 | 548,7 | 1599,4 | 0,0 |
| 2021 | 2637,9 | 0,0 | 507,9 | 2130,0 | 0,0 |
| 9 | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, формы и экипировки | 2019- 2021 г.г, в том числе | 2284,6 | 0,0 | 1610,4 | 674,2 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, Нижнеудинская СШ |
| 2019 | 757,9 | 0,0 | 553,8 | 204,1 | 0,0 |
| 2020 | 868,8 | 0,0 | 548,7 | 320,1 | 0,0 |
| 2021 | 657,9 | 0,0 | 507,9 | 150,0 | 0,0 |
| 10 | Приобретение основных средств и ремонт имущества | 2019- 2021 г.г, в том числе | 573,7 | 0,0 | 0,0 | 573,7 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, Нижнеудинская СШ |
| 2019 | 133,9 | 0,0 | 0,0 | 133,9 | 0,0 |
| 2020 | 219,8 | 0,0 | 0,0 | 219,8 | 0,0 |
| 2021 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 |
| 11 | Строительство спортивных объектов | 2019- 2021 г.г, в том числе | 2819,5 | 0,0 | 0,0 | 2819,5 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, Нижнеудинская СШ |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 1059,5 | 0,0 | 0,0 | 1059,5 | 0,0 |
| 2021 | 1760,0 | 0,0 | 0,0 | 1760,0 | 0,0 |
| 12 | Всего по подпрограмме | 2019-2021 гг. | 8195,6 | 0 | 1610,4 | 6585,2 | 0 |  |
| 2019г. | 1834,6 | 0 | 553,8 | 1280,8 | 0 |  |
| 2020г. | 2893,1 | 0 | 548,7 | 2344,4 | 0 |  |
| 2021г. | 3467,9 | 0 | 507,9 | 2960,0 | 0 |  |

В случае неполного финансирования подпрограммы приоритетной для решения является задача 2.

XII. ПОДПРОГРАММА 5.«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»

Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Патриотическое воспитание |
| Исполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы | Управление по культуре, спорту и молодежной политике |
| Исполнители подпрограммы | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, Управление образования, учреждения, подведомственные Управлению по культуре, спорту и молодежной политике и Управлению образования, Муниципальный совет ветеранов, общественные некоммерческие организации Нижнеудинского района |
| Цель и задача подпрограммы | Цель подпрограммы – создание условий для формирования патриотических чувств и сознания граждан, развитие у них высокой социальной активности, гражданской ответственности, способности проявить себя в укреплении государства, обеспечении его жизненно важных интересов и устойчивого развития.  Задача подпрограммы - совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Финансированиевсего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства | | Всего по подпрограмме 5 «Патриотическое воспитание» | | | | | | | 2019-2021 гг. | 5377,4 | 0,0 | 2000,0 | 3377,4 | 0,0 | | 2019 г. | 1190,0 | 0,0 | 0,0 | 1190,0 | 0,0 | | 2020 г. | 2987,4 | 0,0 | 2000,0 | 987,4 | 0,0 | | 2021 г. | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля населения Нижнеудинского района, охваченного мероприятиями патриотической направленности |

Глава 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧА И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является создание условий для формирования патриотических чувств и сознания граждан, развитие у них высокой социальной активности, гражданской ответственности, способности проявить себя в укреплении государства, обеспечении его жизненно важных интересов и устойчивого развития.

Основной задачей подпрограммы является совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2021 год без разделения на этапы.

Глава 3. ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Базовое значение за 2016 г. | Планируемое значение по годам | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1Доля населения Нижнеудинского района, охваченного мероприятиями патриотической направленности, к 2021 году – 30% | % | 20 | 20 | 25 | 30 |

1 Под охватом населения подразумевается отношение количества посещений мероприятий подпрограммы в течение отчетного года к общему числу населения Нижнеудинского района (на основании данных Росстата по состоянию на 1 января отчетного года).

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования «Нижнеудинский район».

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Задачи, мероприятия подпрограммы | Срок реализации мероприятий программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Исполнитель мероприятия программы |
| Финансовые средства, всего | | В том числе | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача. Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию | | | | | | | | |
| 2 | Всего по задаче | 2019- 2021 г.г, в том числе | 5377,4 | 0,0 | | 2000,0 | 3377,4 | 0,0 |  |
| 2019 | 1190,0 | 0,0 | | 0,0 | 1190,0 | 0,0 |
| 2020 | 2987,4 | 0,0 | | 2000,0 | 987,4 | 0,0 |
| 2021 | 1200,0 | 0,0 | | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятия патриотической направленности | 2019- 2021 г.г, в том числе | 3377,4 | 0,0 | | 0,0 | 3377,4 | 0,0 | Исполнители подпрограммы |
| 2019 | 1190,0 | 0,0 | | 0,0 | 1190,0 | 0,0 |
| 2020 | 987,4 | 0,0 | |  | 987,4 | 0,0 |
| 2021 | 1200,0 | 0,0 | | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |
| 4 | Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | 2019- 2021 г.г, в том числе | 2000,0 | 0,0 | | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнители подпрограммы |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 2000,0 | 0,0 | | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Всего по подпрограмме | 2019- 2021 г.г, в том числе | 5377,4 | 0,0 | | 2000,0 | 3377,4 | 0,0 |  |
| 2019 | 1190,0 | 0,0 | | 0,0 | 1190,0 | 0,0 |
| 2020 | 2987,4 | 0,0 | | 2000,0 | 987,4 | 0,0 |
| 2021 | 1200,0 | 0,0 | | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |

XIII. ПОДПРОГРАММА 6.«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Молодежная политика |
| Исполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы | Управление по культуре, спорту и молодежной политике |
| Исполнители подпрограммы | Управление по культуре, спорту и молодежной политике;  Учреждения, подведомственные Управлению по культуре, спорту и молодежной политике |
| Цель и задача подпрограммы | Цель программы - обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.  Задача подпрограммы - создание условий для развития творческого и интеллектуального потенциала молодежи |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Финансирование всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства | | Всего по подпрограмме 6 «Молодежная политика» | | | | | | | 2019-2021 гг. | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 0,0 | | 2019 г. | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | | 2020 г. | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | | 2021 г. | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля молодежи Нижнеудинского района (14-35 лет), охваченной мероприятиями подпрограммы к 2021 году, – 62% |

Глава 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧА И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Задачей подпрограммы является создание условий для развития творческого и интеллектуального потенциала молодежи.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2021 год без разделения на этапы.

Глава 3. ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Базовое значение за 2016 г. | Планируемое значение по годам | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1Доля молодежи Нижнеудинского района (14-35 лет), охваченной мероприятиями подпрограммы | % | 55 | 58 | 60 | 62 |

1 Под охватом молодежи подразумевается отношение количества посещений мероприятий подпрограммы в течение отчетного года молодыми людьми в возрасте 14-35 лет к общему числу молодежи Нижнеудинского района в возрасте 14-35 лет (на основании данных Росстата по состоянию на 1 января отчетного года).

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования «Нижнеудинский район».

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Задачи, мероприятия подпрограммы | Срок реализации мероприятий програм-мы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Исполни-тель мероприятия программ-мы |
| Финансовые средства, всего | | В том числе | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача. Создание условий для развития творческого и интеллектуального потенциала молодежи | | | | | | | | |
| 2 | Всего по задаче | 2019- 2021 г.г, в том числе | 1050,0 | | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 0,0 |  |
| 2019 | 350,0 | | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| 2020 | 350,0 | | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| 2021 | 350,0 | | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятия для молодежи | 2019- 2021 г.г, в том числе | 1050,0 | | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 0,0 | Исполнители подпрограммы |
| 2019 | 350,0 | | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| 2020 | 350,0 | | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| 2021 | 350,0 | | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| 4 | Всего по подпрограмме | 2019- 2021 г.г, в том числе | 1050,0 | 0,0 | | 0,0 | 1050,0 | 0,0 |  |
| 2019 | 350,0 | 0,0 | | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| 2020 | 350,0 | 0,0 | | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| 2021 | 350,0 | 0,0 | | 0,0 | 350,0 | 0,0 |

XIV. ПОДПРОГРАММА 7. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»

Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации Программы |
| Исполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы | Управление по культуре, спорту и молодежной политике |
| Исполнители подпрограммы | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, учреждения подведомственные Управлению по культуре, спорту и молодежной политике, МКУ «УКС Нижнеудинского района» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы – создание условий для реализации Программы.  Задачи подпрограммы:  1) обеспечение деятельности Управления по культуре, спорту и молодежной политике и подведомственных учреждений;  2)ликвидация последствий чрезвычайной ситуации |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Финансирование, всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства | | Всего по подпрограмме 7 «Обеспечение реализации Программы» | | | | | | | 2019-2021г. | 528761,2 | 7190,5 | 47266,4 | 469172,9 | 5131,4 | | 2019г. | 168995,2 | 0,0 | 20582,3 | 145194,2 | 3218,7 | | 2020г. | 190960,9 | 4690,5 | 19876,7 | 164868,3 | 1525,4 | | 2021 г. | 168805,1 | 2500,0 | 6807,4 | 159110,4 | 387,3 | |
| Целевые показатели подпрограммы | Эффективность реализации Программы в целом – 0,8 |

Глава 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является создание условий для реализации Программы.

Задачи подпрограммы:

1) обеспечение деятельности Управления по культуре, спорту и молодежной политике и подведомственных учреждений;

2)ликвидация последствий чрезвычайной ситуации.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2021 год без разделения на этапы.

Глава 3. ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Базовое значение за 2016 г. | Планируемое значение по годам | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Эффективность реализации Программы в целом | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования «Нижнеудинский район».

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Задачи, мероприятия подпрограммы | Срок реализации мероприятий программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Исполнитель мероприятия программы |
| Финансовые средства, всего | В том числе | | | |
| ФБ\* | ОБ\* | МБ\* | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение деятельности Управления по культуре, спорту и молодежной политике и подведомственных учреждений | | | | | | | |
| 2 | Всего по задаче 1 | 2019- 2021 г.г, в том числе | 484615,9 | 0,0 | 12304,0 | 468180,5 | 4131,4 |  |
| 2019 | 150022,8 | 0,0 | 2904,0 | 144900,1 | 2218,7 |
| 2020 | 170095,4 | 0,0 | 4400,0 | 164170,0 | 1525,4 |
| 2021 | 164497,7 | 0,0 | 5000,0 | 159110,4 | 387,3 |
| 3 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования | 2019- 2021 г.г, в том числе | 270614,7 | 0,0 | 880,0 | 266975,5 | 2759,2 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, подведомственные учреждения дополнительного образования, МКУ «УКС Нижнеудинского района» |
| 2019 | 81145,9 | 0,0 | 880,0 | 78546,5 | 1719,4 |
| 2020 | 92874,8 | 0,0 | 0,0 | 91835,0 | 1039,8 |
| 2021 | 96594,0 | 0,0 | 0,0 | 96594,0 | 0,0 |
| 4 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | 2019- 2021 г.г, в том числе | 102247,2 | 0,0 | 264,0 | 100962,4 | 1020,8 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, РЦНТиД, МЦБ |
| 2019 | 35627,9 | 0,0 | 264,0 | 35031,2 | 332,7 |
| 2020 | 36526,3 | 0,0 | 0,0 | 36096,9 | 429,4 |
| 2021 | 30093,0 | 0,0 | 0,0 | 29834,3 | 258,7 |
| 5 | Обеспечение деятельности Управления по культуре, спорту и молодежной политике | 2019- 2021 г.г, в том числе | 19108,2 | 0,0 | 0,0 | 19108,2 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике |
| 2019 | 9464,8 | 0,0 | 0,0 | 9464,8 | 0,0 |
| 2020 | 5301,4 | 0,0 | 0,0 | 5301,4 | 0,0 |
| 2021 | 4342,0 | 0,0 | 0,0 | 4342,0 | 0,0 |
| 6 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физической культуры и спорта | 2019- 2021 г.г, в том числе | 59635,4 | 0,0 | 1760,0 | 57524,0 | 351,4 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, Нижнеудинская СШ |
| 2019 | 20411,0 | 0,0 | 1760,0 | 18484,4 | 166,6 |
| 2020 | 20429,5 | 0,0 | 0,0 | 20373,3 | 56,2 |
| 2021 | 18794,9 | 0,0 | 0,0 | 18666,3 | 128,6 |
| 7 | Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания учреждений» (далее МКУ ЦОУ) | 2019- 2021 г.г, в том числе | 22328,6 | 0,0 | 0,0 | 22328,6 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, МКУ ЦОУ |
| 2019 | 3373,2 | 0,0 | 0,0 | 3373,2 | 0,0 |
| 2020 | 9963,4 | 0,0 | 0,0 | 9963,4 | 0,0 |
| 2021 | 8992,0 | 0,0 | 0,0 | 8992,0 | 0,0 |
| 8 | Мероприятия перечня проектов «народных инициатив» | 2019- 2021 г.г, в том числе | 10681,8 | 0,0 | 9400,0 | 1281,8 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, подведомственные учреждения |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 5000,0 | 0,0 | 4400,0 | 600,0 | 0,0 |
| 2021 | 5681,8 | 0,0 | 5000,0 | 681,8 | 0,0 |
| 9 | Задача 2. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации | | | | | | | |
| 10 | Всего по задаче 2 | 2019- 2021 г.г, в том числе | 36093,1 | 0,0 | 34766,9 | 326,2 | 1000,0 |  |
| 2019 | 18972,4 | 0,0 | 17678,3 | 294,1 | 1000,0 |
| 2020 | 15313,3 | 0,0 | 15281,2 | 32,1 | 0,0 |
| 2021 | 1807,4 | 0,0 | 1807,4 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Работы по обмерам и обследованию помещений после наводнения | 2019- 2021 г.г, в том числе | 3535,6 | 0,0 | 3535,6 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, подведомственные учреждения |
| 2019 | 3083,8 | 0,0 | 3083,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 451,8 | 0,0 | 451,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Строительство Многофункционального культурного центра Тофаkарии | 2019- 2021 г.г, в том числе | 8087,0 | 0,0 | 8087,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, подведомственные учреждения |
| 2019 | 3391,6 | 0,0 | 3391,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 2888,0 | 0,0 | 2888,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 1807,4 | 0,0 | 1807,4 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Ремонт имущества и приобретение товарно-материальных ценностей взамен утраченных вследствие чрезвычайной ситуации | 2019- 2021 г.г, в том числе | 24321,7 | 0,0 | 23072,3 | 249,4 | 1000,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, подведомственные учреждения |
| 2019 | 12348,2 | 0,0 | 11130,9 | 217,3 | 1000,0 |
| 2020 | 11973,5 | 0,0 | 11941,4 | 32,1 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Проектные и изыскательские работы, в том числе на проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации по капитальному ремонту, реконструкции, строительству объектов муниципальной собственности, жилых помещений, многоквартирных жилых домов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации | 2019- 2021 г.г, в том числе | 148,8 | 0,0 | 72,0 | 76,8 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, подведомственные учреждения |
| 2019 | 148,8 | 0,0 | 72,0 | 76,8 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Задача 3. Национальный проект «Культура» | | | | | | | |
| 16 | Всего по задаче 3 | 2019- 2021 г.г, в том числе | 8052,2 | 7190,5 | 195,5 | 666,2 | 0,0 |  |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 5552,2 | 4690,5 | 195,5 | 666,2 | 0,0 |
| 2021 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Федеральный проект «Культурная среда» | 2019- 2021 г.г, в том числе | 5552,2 | 4690,5 | 195,5 | 666,2 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, подведомственные учреждения |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 5552,2 | 4690,5 | 195,5 | 666,2 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Региональный проект «Цифровая культура» | 2019- 2021 г.г, в том числе | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, подведомственные учреждения |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Всего по подпрограмме | 2019- 2021 г.г, в том числе | 528761,2 | 7190,5 | 47266,4 | 469172,9 | 5131,4 |  |
| 2019 | 168995,2 | 0,0 | 20582,3 | 145194,2 | 3218,7 |
| 2020 | 190960,9 | 4690,5 | 19876,7 | 164868,3 | 1525,4 |
| 2021 | 168805,1 | 2500,0 | 6807,4 | 159110,4 | 387,3 |

Заместитель мэра – начальник управления

по социальной сфере

И.П. Иванова