«ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» НА 2016-2020 ГОДЫ» ЗА _2016_ год

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| --- | --- |
| Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |  |
| Содержание автомобильных дорог и автозимников | Зимнее содержание автодороги Нижнеудинск-Рубахина-Мельница. Зимнее содержание автодороги Подъезд к д.Мара. Зимнее содержание автодороги Подъезд к р.п.Ук (1,251 и 1,976 км). Зимнее содержание автодороги Ук-Водопадный. Зимнее содержание автодороги Подъезд к п.ж.д.ст.Кадуй. Зимнее содержание автодороги Усть-Кадуй – Октябрьский 39 км. Зимнее содержание автодороги Подъезд к с.Худоеланское 1,0 и 1,5 км. Зимнее содержание автодороги ст.Курят – уч.Куряты 2,0 км. Зимнее содержание автодороги Солонцы-Чалоты 1,6 км. Зимнее содержание автодороги Подъезд к д.Верхний Хингуй 0,3 км. Зимнее содержание автодороги Подъезд к п. Черемшанка 2,4 км. Зимнее содержание автодороги Подъезд к п.Замзор 0,5 км и 0,8 км. Зимнее содержание автодороги Подъезд к п.Первомайский 0,6 км. Зимнее содержание автодороги Подъезд к с.Старый Алзамай 2,4 км. Зимнее содержание автодороги Подъезд к уч.Таежный 0,6 км. Устройство временного пешеходного моста (переправа по льду) через р. Уда в с. Порог 1 этап. Устройство временного пешеходного моста (переправа по льду) через р. Уда в с. Порог 2 этап. Устройство временного пешеходного моста (переправа по льду) через р. Уда автодороги р.п. Атагай 1 этап. Устройство временного пешеходного моста (переправа по льду) через р. Уда автодороги р.п. Атагай 2 этап. Устройство ледовой переправы чрез р. Уда автомобильной дороги Подъезд к д. Заречье. Летнее содержание автодороги Подъезд к д. Мара. Летнее содержание автодороги Ук-Водопадный. Летнее содержание автодороги ст. Куряты-уч. Куряты. Летнее содержание автодороги Подъезд к садоводческому кооперативу "Локомотив". Летнее содержание автомобильной дороги подъезд к д. Верхний Хингуй 0,3 км. Летнее содержание автомобильной дороги Подъезд к уч. Таёжный 0,6 км. Летнее содержание автомобильной дороги подъезд к п. Замзор 0,8 км. Летнее содержание автомобильной дороги подъезд к д. Заречье 0,4 км. Летнее содержание автодороги Подъезд к с. Худоеланское 1,5 км. Летнее содержание автодороги Подъезд к с. Худоеланское 1 км. Содержание автомобильной дороги Подъезд к р.п. Атагай по левому берегу р.Уда. Содержание автомобильной дороги Подъезд к р.п. Атагай по левому берегу р.Уда-Ук-Бадарановка. Летнее содержание автодороги Усть-Кадуй - Октябрьский 39 км. Летнее содержание автодороги Подъезд к п.ж.д.ст. Кадуй 6,2 км. Летнее содержание автодороги Подъезд к садоводческому кооперативу "Березка" 0,6 км. Летнее содержание автодороги Подъезд к п. Черемшанка и ремонт мостового сооружения через р. Баторша. Летнее содержание автодороги Солонцы-Чалоты. Зимнее содержание автодорог Подъезд к Костино 6,6 км и 18,4 км. Зимнее содержание автодороги Усть-Кадуй – Октябрьский. Зимнее содержание автодороги Ук-Водопадный. Зимнее содержание автодорог Подъезд к п.Черемшанка, д.Заречье, п.Замзор, п.Первомайский, с.Старый Алзамай. Зимнее содержание автодорог Подъезд к садоводству Локомотив, ст.Куряты – уч.Куряты, п.к ж.д.ст.Шеберта. Зимнее содержание автодороги Атагай по левому берегу р. Уда. Зимнее содержание автодороги Атагай по левому берегу р. Уда-Ук –Бадарановка. Устройство и содержание автозимника Нижнеудинск – Нерха – Алыгджер. Устройство и содержание автозимника Нижнеудинск – Верхняя Гутара. |
| ПИР (проектно-сметная документация) | Изготовление проекта «Ледовая переправа через р.Уда Подъезд к д.Заречье |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог | Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к р.п.Ук Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к п.Вознесенский |
| Задача 2. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством муниципального образования «Нижнеудинский район» |  |
| Осуществление государственной регистрации прав | Изготовление технического плана на автомобильную дорогу Подъезд к садоводческому потребительскому кооперативу «Березка» |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | факт |  |  |
|  | Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и автозимников | 8432,0 | 5371,3 | 63,7 | В связи с тем, что ассигнования на сумму 2435,0 поступили в декабре 2016 года, освоить данную сумму в 2016 году не было возможности. |
|  | ПИР, проектно-сметная документация | 2345,0 | 45,0 | 1,9 | Неисполнение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство пешеходного моста через р.Уда в с.Порог Нижнеудинского района Иркутской области от 28.04.2014 года №2. Не состоялся аукцион на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к потребительскому садоводческому кооперативу «Берёзка» |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог | 75003,6 | 68767,8 | 91,7 | Неполное исполнение муниципальных контрактов на Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к р.п.Ук от 18.07.2016г. № 8-А и Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к п.Вознесенский от 18.07.2016г. № 7-А Полное исполнение контрактов перенесено на 2017 год. |
|  | Задача 2. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством муниципального образования «Нижнеудинский район» |  |  |  |  |
|  | Осуществление государственной регистрации прав | 56,0 | 15,0 | 26,8 | Выполнены работы по изготовлению технического плана и постановке на кадастровый учет сооружения автодороги. На два объекта автодорог работы не выполнены, в связи с отсутствием претендентов на исполнение работ. Выполнение работ запланировано на 2017 год. |
| Итого, в том числе: | 85836,6 | 74199,1 | 86,4 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Иркутской области | 65686,2 | 60198,9 | 91,6 |  |
| местный бюджет | 20150,4 | 14000,2 | 69,5 |  |
| другие источники | 0 | 0 | 0 |  |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя результативности | Еед. изм. | Значение показателя результативности | Исполнение, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | ккм | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Реализация мероприятий, направленных на осуществление государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги общего пользования | % | 23,8 | 23,08 | 96,9 | Не состоялись аукционы, в связи с отсутствием претендентов на исполнение работ |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ

# Администратор программы:	Управление по промышленности и экономике администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»

# Начальник 	Управления по промышленности и экономике администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»		_________________      С.В.Сморкалов

# Исп.О.Г.Зыкова