**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА**

**СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ ВНИЖНЕУДИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2016-2018 ГОДЫ**

**ЗА 2017 год**

ПОДПРОГРАММА 1 «ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ»

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики |  |
| 1. Семинары, курсы повышения квалификации конкурсы | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Семинары и конференции по наркопрофилактике. Общее количество указанных мероприятий: 11 ед. |
| Задача 2. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков через антинаркотическую пропаганду и проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни |  |
| 1. Организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Информационно-просветительские мероприятия по наркопрофилактике; Конкурсы по наркопрофилактике; Массовые мероприятия по наркопрофилактике; Общественная социальная реклама; Социальные акции по наркопрофилактике; Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли. Общее количество указанных мероприятий: 88 ед. |
| Задача 3. Прогнозирование развития наркоситуации, организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи, содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков |  |
| 1. Мониторинговые и профилактические мероприятия | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Заседание комиссии по делам несовершеннолетних; Мониторинг наркоситуации; Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений в сфере наркопрофилактики. Общее количество указанных мероприятий: 39 ед. |

ПОДПРОГРАММА 2 «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. Создание предпосылок для обеспечения безопасной среды проживания жителей муниципального образования "Нижнеудинский район" |  |
| 1. Приобретение, установка и обслуживание оборудования систем видеонаблюдения | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Профилактика правонарушений - приобретение и установка оборудования для видеонаблюдения. Общее количество указанных мероприятий: 4 ед. |
| Задача 2. Повышение правовой культуры граждан, воспитание у населения активной гражданской позиции по вопросам предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений, стимулирование практических действий по оказанию содействия органам внутренних дел |  |
| 1. Информационно-профилактические мероприятия | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Социальные акции по профилактике правонарушений. Общее количество указанных мероприятий: 12 ед. |

ПОДПРОГРАММА 3 «ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ ИНФЕКЦИИ И СПИДА»

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. Увеличение числа молодежи ежегодно вовлекаемой в мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ-инфекций и СПИДа |  |
| 1. Информационно-профилактические мероприятия | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Выступление врача инфекциониста; Мониторинг и оценка знаний по ВИЧ; Печать и распространение буклетов; Профилактическое информирование через СМИ; Профилактические мероприятия среди взрослого населения; Профилактические мероприятия среди молодежи. Общее количество указанных мероприятий: 11 ед. |

ПОДПРОГРАММА 4 «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА, БЕСПРИЗОРНОСТИ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их[вклад](http://nurkultura.narod.ru/php/programmi.php)в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. Повышение эффективности координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по оказанию своевременной помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении |  |
| 1. Проведение конкурсов среди субъектов профилактики | Проведен районный конкурс среди 4 образовательных учреждений «На лучшую работу по профилактике детской преступности» |
| Задача 2. Предоставление поддержки семьям, имеющим детей, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |
| 1. 2. Оказание адресной поддержки | Оказана помощь 200 учащимся из малообеспеченных семей в виде канцелярских наборов |

ПОДПРОГРАММА 5 «ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА»

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1.Проведение иммунопрофилактики и мероприятий профилактического характера против клещевого энцефалита в палаточных лагерях и школьных лесничествах, организуемых муниципальными образовательными организациями |  |
| Оплата услуг медицинских учреждений (вакцинация против клещевого энцефалита) | В ходе профилактических мероприятий проведена вакцинация 180 детей - отдыхающих в палаточном лагере и школьных лесничествах, организуемых муниципальными образовательными организациями |
| Приобретение холодильного оборудования для хранения вакцины против клещевого энцефалита | Приобретены и переданы в безвозмездное пользование ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ» медицинские холодильники в количестве 5 штук в соответствии с п.12 ч.2 ст.7(1) Закона Иркутской области от 05.03.2010 г. № 4-ОЗ |

ПОДПРОГРАММА 6 «ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА»

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. Оснащение лечебных учреждений Нижнеудинского района печатной продукцией профилактической направленности |  |
| Изготовление печатной продукции профилактической направленности | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Изготовление и распространение среди населения печатных материалов, пропагандирующих профилактику туберкулеза и здоровый образ жизни; Информирование населения о мерах профилактики туберкулеза через СМИ (газеты, ТВ, соц.сети); Профилактические беседы в учреждениях и организациях, направленные на профилактику туберкулеза и пропаганду здорового образа жизни; Социальные профилактические акции среди населения. Общее количество указанных мероприятий: 13 ед. |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | Исполне-ние, % | Пояснения |
| план на год | факт |
| 1 | Подпрограмма 1. «Профилактика наркомании» |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | 34,5 | 34,50 | 100 |  |
| 3 | Семинары, курсы повышения квалификации и конкурсы | 34,5 | 34,50 | 100 |  |
| 4 | Задача 2. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков через антинаркотическую пропаганду и проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 197,5 | 197,50 | 100 |  |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий | 197,5 | 197,50 | 100 |  |
| 6 | Задача 3. Прогнозирование развития наркоситуации, организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи, содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков | 318,0 | 318,00 | 100 |  |
| 7 | Мониторинговые и профилактические мероприятия | 318,0 | 318,00 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | 550,0 | 550,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | | 550,0 | 550,0 | 100 |  |
| другие источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |
| 9 | Задача 1. Создание предпосылок для обеспечения безопасной среды проживания жителей муниципального образования "Нижнеудинский район" | 215,0 | 210,5 | 97,9 |  |
| 10 | Приобретение, установка и обслуживание оборудования систем видеонаблюдения | 215,0 | 210,5 | 97,9 |  |
| 11 | Задача 2. Повышение правовой культуры граждан, воспитание у населения активной гражданской позиции по вопросам предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений, стимулирование практических действий по оказанию содействия органам внутренних дел | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
| 12 | Информационно-профилактические мероприятия | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе: | | 225,0 | 220,5 | 98 |  |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | | 225,0 | 220,5 | 100 |  |
| другие источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Подпрограмма 3. «Профилактика ВИЧ инфекции и СПИДа» |  |  |  |  |
| 14 | Задача 1. Увеличение числа молодежи ежегодно вовлекаемой в мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ-инфекций и СПИДа | 35,0 | 34,87 | 99,6 |  |
| 15 | Информационно-профилактические мероприятия | 35,0 | 34,87 | 99,6 |  |
| Итого по подпрограмме 3, в том числе: | | 35,0 | 34,87 | 99,6 |  |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | | 35,0 | 34,87 | 99,6 |  |
| другие источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Подпрограмма 4. «Профилактика социального сиротства, беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |
| 17 | Задача 1. Повышение эффективности координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по оказанию своевременной помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
| 18 | Проведение конкурсов среди субъектов профилактики | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
| 19 | Задача 2. Предоставление поддержки семьям, имеющим детей, находящимся в трудной жизненной ситуации | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
| 20 | Оказание адресной поддержки | 40,0 | 40,00 | 100 |
| Итого по подпрограмме 4, в том числе: | | 50,0 | 50,00 | 100 |  |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | | 50,0 | 50,00 | 100 |  |
| другие источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | Подпрограмма 5. «Вакцинопрофилактика» |  |  |  |  |
| 22 | Задача 1. Проведение иммунопрофилактики и мероприятий профилактического характера против клещевого энцефалита в палаточных лагерях и школьных лесничествах, организуемых муниципальными образовательными организациями | 363,0 | 359,21 | 98,96 |  |
| 23 | Оплата услуг медицинских учреждений (вакцинация против клещевого энцефалита) | 213,0 | 209,46 | 98,34 |  |
| 24 | Приобретение холодильного оборудования для хранения вакцины против клещевого энцефалита | 150,0 | 149,75 | 99,83 |  |
| Итого по подпрограмме 5, в том числе: | | 363,0 | 359,21 | 98,96 |  |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | | 363,0 | 359,21 | 98,96 |  |
| другие источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 | Подпрограмма 6. «Профилактика туберкулеза» |  |  |  |  |
| 26 | Задача 1. Оснащение лечебных учреждений Нижнеудинского района печатной продукцией профилактической направленности | 45,0 | 45,0 | 100 |  |
| 27 | Изготовление печатной продукции профилактической направленности | 45,0 | 45,0 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 6, в том числе: | | 45,0 | 45,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | | 45,0 | 45,0 | 100 |  |
| другие источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Исполне-ние, % | Пояснения |
| план на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Профилактика социально-негативных явлений в Нижнеудинском районе» на 2016-2018 годы | | | | | | |
| 1 | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями Программы от общего числа населения Нижнеудинского района | % | 18 | 16 | 89 | По данным федеральной статистики количество населения района составляет 63918 человек (Приложение 1),охват населения профилактическими мероприятиями:  - Наркопрофилактика 4232 посещений (Приложение 2);  - Профилактика правонарушений 4480 посещений (Приложение 4);  - Профилактика ВИЧ 931 посещений(Приложение 5);  - Профилактика беспризорности 200 чел. (Приложение 7);  - Вакцинопрофилактика 180 чел. (Приложение 8) |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Профилактика наркомании» | | | | | | |
| 2 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями, от общего числа молодежи Нижнеудинского района | % | 23,1 | 33 | 143 | По данным федеральной статистики количество молодежи района 14-30 лет составляет 12823 человек (Приложение 1),количество посещений профилактических мероприятий составило 4232 ед. (Приложение 2) |
| 3 | Число лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | чел. | 146 | 118 | 124 | Согласно справке от ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ» (Приложение 3) |
| 4 | Количество наркозависимых с впервые установленным диагнозом «наркомания» | чел. | 3 | 8 | 37 |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Профилактика правонарушений» | | | | | | |
| 5 | Доля объектов с массовым скоплением людей, оснащенных системой видеонаблюдения, от общего числа объектов с массовым скоплением людей | % | 70 | 70 | 100 | В 4 учреждениях района (Межпоселенческая библиотека ул.Октябрьская 1Н, Администрация района ул.Октябрьская 1, Центр образования ул.Индустриальная 24а, Шумская ДШИ) установлены системы видеонаблюдения |
| 6 | Доля населения, охваченного информационно-профилактическими мероприятиями по соблюдению правопорядка, от общего числа населения Нижнеудинского района | % | 7 | 7 | 100 | По данным федеральной статистики количество населения района составляет 63918 человек (Приложение 1),количество посещений профилактическихмероприятий составило 4480 ед. (Приложение 4) |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Профилактика ВИЧ инфекции и СПИДа» | | | | | | |
| 7 | Доля молодежи от 14 до 30 лет, охваченных профилактическими мероприятиями, от общего числа молодежи района | % | 6 | 7 | 117 | По данным федеральной статистики количество молодежи района 14-30 лет составляет 12823 человек (Приложение 1),количество посещений профилактических мероприятий составило 931 ед. (Приложение 5) |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Профилактика социального сиротства, беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | | |
| 8 | Количество субъектов профилактики, принявших участие в конкурсах на лучшую профилактическую работу | ед. | 2 | 4 | 200 | (Приложение 6) |
| 9 | Количество семей, имеющих детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получивших адресную помощь | ед. | 90 | 90 | 100 | (Приложение 7) |
| ПОДПРОГРАММА 5 «Вакцинопрофилактика» | | | | | | |
| 10 | Доля детей, привитых (с учетом ревакцинации) против клещевого энцефалита, от общего числа детей, отдохнувших в палаточных лагерях и школьных лесничествах, организуемых муниципальными образовательными организациями | % | 100 | 100 | 100 | Всего в 2017 году отдохнуло в палаточных лагерях и школьных лесничествах 180 детей из них все были привиты от клещевого энцефалита (Приложение 8) |
| ПОДПРОГРАММА 6 «Профилактика туберкулеза» | | | | | | |
| 11 | Доля лечебных учреждений Нижнеудинского района, оснащенных печатной продукцией профилактической направленности от общего числа лечебных учреждений | % | 80 | 100 | 125 | В каждое из 63 лечебных учреждений Нижнеудинского района была передана печатная продукция, направленная на профилактику туберкулеза (Приложение 9) |

Администратор программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Крупенев А.А.